新北市萬里區野柳國民小學110學年度上學期
開學迎新-向海致敬活動實施計畫

110/08/25輔導室
壹、辦理依據：本校110學年度上學期行事曆

貳、辦理目的：
一、由於疫情的影響，今年的新生入學迎新活動做了大幅度的簡化，在以不讓學生大規模移動的前提下，迎接附幼、一年級新生進入本校快樂地學習成長。
二、藉由攜手闖關及頒發獎品讓附幼、一年級新生們轉移注意力，減低焦慮，開心地度過開學日。
三、透過線上開學典禮宣導新學期應該注意的事項，包含各項防疫須知。
參、辦理單位：

一、主辦單位：輔導室
二、協辦單位：教導處、總務處及附設幼兒園
參、辦理時間：110年8月30日、9月1日
肆、辦理地點：本校校門口、各班教室及綜合教室
伍、辦理對象：全校師生

陸、辦理流程：
一、新生迎新開學典禮
	項次
	時間
	名稱
	人員
	動作
	備註

	一
	110/8/30(一)
晚間7:00-8:00
	新生家長線上座談
	校長、4位主任及新生家長
	校務推展報告
家長會務報告
行政團隊報告

理念意見交流
	會議室(含幼兒園)
編印新生家長手冊
導覽校園特色環境

	二
	110/9/1(三)
07:20-08:00
	歡迎學生
	校長及全體行政人員
	家長帶新生至大門口後，先引導跟校長在立牌後拍攝團體照後，便由師長們引導新生直接至教室
	請亞喬及梅芳老師協助拍照，其餘行政人員幫忙引領新生進教室

	三
	08:00-09:00
	新生及幼兒園導師時間
	幼兒園及一年級導師
	幼兒園及一年級導師幫助新生熟悉教室
	同時段二到六年級舉行線上開學典禮及宣導

	三
	09:00-09:30
	攜手闖關-向海致敬
	附幼及一年級新生
	三個關卡-
1. 食魚紅綠燈
2. 安全救生裝
3. 海洋藻樂趣 
	1.由柏汝、茉琦及梅芳擔任關主，其餘人員在旁機動協助
2.請亞喬協助攝影(拍照及影片)

2.通關完成的小朋友帶至中央空曠處集合等待致贈開學禮

	四
	09:30-09:40
	致贈儀式(入學禮)
	全體新生
	校長致贈新生書籍、文具、石蓴公主鑰匙圈及保溫杯
	

	五
	09:40-09:45
	團體照
	導師及全體新生
	拍完照後幼兒園及一年級新生及帶回教室
	


二、友善校園線上開學典禮
	項次
	時間
	名稱
	人員
	動作
	備註

	一
	08:00-08:10
	線上會議測試
	各班導師
	測試會議室連結
	進入google meet會議室預備並簽到

	二
	08:10-08:22
	線上開學典禮開始
校長期許及友善校園宣導
	校長
	校長介紹新進教師同仁，並勉勵學生新學期新希望
	請校長介紹新學年度職級務

	三
	8:23-08:38
	開學宣導事項
	各處室主任、護理師及全體師生
	各處室主任進行業務相關包括防疫及校園宣導
	

	四
	08:38~030:40
	各班合照
	全體師生
	各班將鏡頭打開，確保每位學生跟師長都入鏡
	


柒、工作分配：
	組別
	負責單位/人員
	實施事項
	完成日期
	備註

	督導組
	校長
	指導各項迎新暨開學典禮事務
	110/8/25
	

	典禮組
	輔導室
陳主任
	1.司儀
2.典禮程序進行與安排

3.致贈禮物 (麗貞)
4.闖關活動及代間傳承規劃
5.典禮音樂播放
	110/9/1
	

	宣導組
	教導處
吳主任

林冠智
	1.友善校園等宣導事項
2.帶領收心操
3.測試各班教室視訊設備
	110/9/1
	

	闖關組
	伯汝
茉琦
梅芳
Amelia
	擔任新生闖關遊戲關主並協助新生完成闖關
	110/9/1
	

	場地組
	總務處

蕭主任

家豪、梅芳
	1.會場佈置-軟絲拱門、舞台、關卡設置、校門口帳篷等
2.音響、空調等設備維護測試

3.會場復原
	110/9/1
	

	攝影組
	梅芳
麗貞
亞喬
	1.新生校門口拍照攝影
2.新生闖關遊戲拍照攝影
3.新生入學典禮拍照攝影
4.製作新生入學紀念狀
	110/9/1
	


捌、經費預算：由本校相關經費支應。
玖、本計畫陳請校長核可後實施。
                            教導主任：
承辦人：                    總務主任：                        校長：
                            輔導主任：
                            附幼主任：
