新北市萬里區野柳國民小學110學年度

歲末感恩系列活動實施計畫20211110午會討論

壹、計畫依據：

本校110學年度工作計畫。110年11月10日教師午會議決。

貳、計畫目的：

一、透過學生自主規劃才藝展現，培養學生多元智能。

二、邀請志工和社區單位參與，強化學校社區情誼。

三、各班表演節目跨域整合，統整學生學習表現。

四、歲末以學習成果表達感謝，涵育感恩惜福情懷。

参、活動內容：

主題一、感謝你的愛

愛就是要勇敢說出來，不好意思說也沒關係，那就把平常對你照顧、呵護的人，用寫或畫出你心中滿滿的感謝吧！

一、感恩卡製作：各班引導學生透過圖畫或文字記載於紙上，送給想要好好感謝的

人。

二、傳愛大聲公：午餐時間由播音小天使幫你唸出感謝的內心話。

三、活動時間：12/13(一)~12/30(四)

主題二、野柳我最棒

多元學習的成果，需要展現的舞台。挽起衣袖，展現自我；放下偶包，粉墨登場，師生一起瘋狂秀才藝……。

一、學習成果展現：幼兒園及國小部學生，以個人或班級形式呈現多元學習成果。

二、教師才藝表演：邀請教師共同參與表演節目。

三、活動日期：110年12月24日（五），09:30-11:30。

四、活動流程：

| 時間 | 活動項目 |
| --- | --- |
| 9:20-9:30 | 會場預備 |
| 9:30-9:40 | 校長、長官、來賓致詞 |
| 9:40-09:50 | 頒獎~家長委員證書、志工證書 |
| 09:50-11:10 | 才藝表演 |
| 11:10-11:20 | 頒獎及講評 |
| 11:20-11:30 | 整理環境 |

五、內容說明：

1 .師生共同主持：培養師生才能，活動主持人由師生共同擔任，互相學習成

長。

2 .各班表演節目：各班至少一個表演節目，以5分鐘為限(含進退場），由學生

共同規畫並全班學生上台表演。

3 .個人小組秀：除班級表演外，亦鼓勵學生以個人或跨班級形式演出。

4 .配合事項：表演內容不限，如需音樂伴奏，請表演者自行準備。相關道具(麥

克風、麥克風架……)請於節目報名單載明。

六、工作分配表：

| 項次 | 組別 | 負責人 | 工作內容＆組員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 總召集人 | 錦霞校長 | 計畫總督導 |
| 2 | 副召集人 | 吳炯霖 | 綜理活動一切事務、活動規畫、場地佈置 |
| 3 | 總幹事 | 李茉琦 | 活動編排、節目單製作、活動流程掌控 |
| 4 | 場地組 | 蕭莉穎 | 貴賓席座位與場地復原 組員：鄭家豪 |
| 5 | 主持組 | 陳柏汝 | 協助指導主持人~林冠智老師及學生 |
| 6 | 表演組 | 各班導師 | 班級學生成果表演活動排練 |
| 7 | 醫務組 | 吳秋慧 | 意外傷害預防與處理、發放邀請卡 |
| 8 | 攝影組 | 林麗貞 許亞喬 | 拍照錄影記錄活動當天實況。 |
| 9 | 音控組 | 余高榮 | 播放音冠樂與多媒體檔案。 |
| 10 | 招待組 | 陳盈材 | 貴賓家長接待、引導。 組員：王雯娟、李梅芳。 |

肆、預期成果

一、讓各班級或學生個人以多元才藝展現學習成果。

二、邀請親師生和社區單位參與，培養學生珍惜、感謝與分享的習慣。

三、透過團隊共同規畫呈現學習效益，增進親師生情感。

伍、經費概算：

一、材料費、場地布置費及雜支，擬由學校自收款-教育發展基金-林添祥捐贈

(子目代號：L20042)動支。

| 名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料費 | 1 | 式 | 3,500 | 3,500 | 各班表演材料 |
| 場地布置費 | 1 | 式 | 3,000 | 3,000 | 場地布置 |
| 雜支 | 1 | 式 | 500 | 500 |  |
| 合計：新台幣柒仟元整 |  |  |  |  |  |

二、團體及個人表演頒發獎學金鼓勵，費用計捌仟元，申請家長會專款補助。

| 名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎學金 | 16 | 組 | 500 | 8,000 | 表演獎勵 |
| 合計：新台幣捌仟元整 |  |  |  |  |  |

陸、本計畫於110年11月10日教師午會討論，經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人                  教導主任               主計主任                 校長